## Danh sách HĐKD
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG KINH DOANH
STT | Phân loại | Số hợp đồng | Ngành nghề | Tên dự án | Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày kết thúc | Ngày gia hạn | Thời gian thực hiện | Nội dung hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Giá trị sau thuế | Phê duyệt | Chênh lệch | Chủ đầu tư | Trạng thái | Tình trạng | Pháp nhân | Tạm ứng | Ghi chú tạm ứng | Số phụ lục | Số lần thanh toán | Số lần gia hạn | Ngày tạo
1 | Liên kết | 2810202544/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Ninh Bình (thuộc phạm vi tỉnh Hà Nam cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 348500176 | 376380190 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
2 | Liên kết | 2810202542/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại TP Huế | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 228372754 | 246642574 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
3 | Liên kết | 2810202539/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh (thuộc phạm vi tỉnh Vũng Tàu cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 271725198 | 293463213 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
4 | Liên kết | 2810202538/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 271471290 | 293188993 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
5 | Liên kết | 2810202537/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thuộc phạm vi tỉnh Khánh Hòa cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 505738904 | 546198016 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
6 | Liên kết | 2810202536/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Phú Thọ (thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 296930931 | 320685405 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
7 | Liên kết | 2810202533/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Điện Biên | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 289392387 | 312543777 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
8 | Liên kết | 2810202532/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Sơn La | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 252898087 | 273129933 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
9 | Liên kết | 2810202530/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Lai Châu | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 228790611 | 247093859 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
10 | Liên kết | 2810202528/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Thái Nguyên (thuộc phạm vi tỉnh Thái Nguyên cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 186967460 | 201924856 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
11 | Liên kết | 2810202527/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thuộc phạm vi tỉnh Tuyên Quang cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 186684421 | 201619174 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
12 | Liên kết | 2810202526/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Phú Thọ (thuộc phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 248054253 | 267898593 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
13 | Liên kết | 2810202525/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long (thuộc phạm vi tỉnh Trà Vinh cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 203743665 | 220043158 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
14 | Liên kết | 2810202524/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lào Cai (thuộc phạm vi tỉnh Yên Bái cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 310820136 | 335685746 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
15 | Liên kết | 2810202523/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc phạm vi tỉnh Sóc Trăng cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 200859425 | 216928179 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
16 | Liên kết | 2810202545/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thuộc phạm vi tỉnh Tiền Giang cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 194014435 | 209535589 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
17 | Liên kết | 2810202522/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc phạm vi tỉnh Cần Thơ cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 180926114 | 195400203 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
18 | Liên kết | 2810202520/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc phạm vi tỉnh Cà Mau cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 155461586 | 167898512 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
19 | Liên kết | 2810202519/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Cần Thơ (thuộc phạm vi tỉnh Hậu Giang cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 136223048 | 147120891 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
20 | Liên kết | 2810202518/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc phạm vi tỉnh Bạc Liêu cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 128596014 | 138883695 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
21 | Liên kết | 2810202515/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hồ Chí Minh (thuộc phạm vi tỉnh Bình Dương cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 27711364 | 29928273 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
22 | Liên kết | 2810202514/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thuộc phạm vi tỉnh Đắk Lắk cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 106969235 | 115526773 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
23 | Liên kết | 2810202513/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lào Cai (thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 95802805 | 103467029 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
24 | Liên kết | 2810202546/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tây Ninh (thuộc phạm vi tỉnh Long An cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 65528000 | 70770240 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
25 | Liên kết | 2810202510/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thuộc phạm vi tỉnh Kon Tum cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 65328739 | 70555038 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
26 | Liên kết | 281020259/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thuộc phạm vi tỉnh Hà Giang cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 63232963 | 68291600 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
27 | Liên kết | 281020258/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thuộc phạm vi tỉnh Đồng Tháp cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 68136409 | 73587321 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
28 | Liên kết | 281020257/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh An Giang (thuộc phạm vi tỉnh An Giang cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 50256620 | 54277149 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
29 | Liên kết | 281020256/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long (thuộc phạm vi tỉnh Vĩnh Long cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 57891554 | 62522878 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
30 | Liên kết | 281020255/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Lâm Đồng (thuộc phạm vi Đắk Nông cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 28340064 | 30607269 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
31 | Liên kết | 281020254/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Tây Ninh (thuộc phạm vi Tây Ninh cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 44542595 | 48106002 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
32 | Liên kết | 281020253/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Đồng Nai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Phước cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 29451625 | 31807755 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
33 | Liên kết | 281020252/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thuộc phạm vi tỉnh Ninh Thuận cũ) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 40155279 | 43367701 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
34 | Liên kết | 281020251/BQLDA/VTNet-ATS/TVKSTK2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Cao Bằng | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2028-03-30 |  | 875 |  | 15186034 | 16400916 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-11-20
35 | Liên kết | 11020257-BQLDA/VTNet- Liên danh VTK-CNS/XL 2025 | Giải pháp kiên cố | Thi công xây lắp hạ tầng 18 cột anten bị đổ do ảnh hưởng bão | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2026-04-01 |  | 180 | Giá đã bao gồm 5% chi phí dự phòng | 9636130303 | 10407020727 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-10-20
36 | Liên kết | 3920258-BQLDA/VTNet-Liên danh XDHN-VCC/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tuyên Quang | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-05-01 |  | 605 |  | 4135467098 | 4466304465 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh XDHN VCC | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
37 | Liên kết | 11920258-BQLDA/VTNet-Liên danh XDHN-VCC/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Quảng Ngãi | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2027-05-09 |  | 605 |  | 3249936862 | 3509931810 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
38 | Liên kết | 3920254-BQLDA/VTNet-HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Lai Châu | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-05-01 |  | 605 |  | 1174567625 | 1268533035 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | HACONS | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
39 | Liên kết | 11920254-BQLDA/VTNet-Liên danh XDHN-VCC-DALATWIND/ | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Lào Cai | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2027-05-09 |  | 605 |  | 3735854112 | 4034722440 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh XDHN VCC DALATWIND | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
40 | Liên kết | 11920256-BQLDA/VTNet-Liên danh XDHN-VCC-MINHNGOC/ | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Gia Lai | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2027-05-09 |  | 605 |  | 8542122848 | 9225492675 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh XDHN VCC MINHNGOC | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
41 | Liên kết | 39202512-BQLDA/VTNet-Liên danhVCC-XDHN-ACT/PTV2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Đồng Nai | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-05-01 |  | 605 |  | 6193726403 | 6689224515 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh VCC XDHN ACT | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
42 | Liên kết | 39202511-BQLDA/VTNet-Liên danhVCC-GLK-XDHN/PTV2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại TP Cần Thơ | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-06-30 |  | 665 |  | 5029229061 | 5431567385 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh VCC GLK XDHN | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
43 | Liên kết | 39202510-BQLDA/VTNet-Liên danh XDHN-VCC/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại An Giang | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-05-01 |  | 605 |  | 5255232695 | 5675651310 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Liên danh XDHN VCC | Có | 30% | 0 | 0 |  | 2025-09-25
44 | Liên kết | 26620247-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Vĩnh Phúc | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  | 30 |  | 439622818 | 474792643 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
45 | Liên kết | 26620246-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Thanh Hóa | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  | 30 |  | 308207584 | 332864190 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
46 | Liên kết | 26620243-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hưng Yên | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  | 30 |  | 299878896 | 323869207 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
47 | Liên kết | 25620248-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Bình | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 |  | 30 |  | 344973440 | 372571315 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
48 | Liên kết | 25620246-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Ninh Bình | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 |  | 30 |  | 449892619 | 485884028 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
49 | Liên kết | 25620245-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hải Dương | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 |  | 30 |  | 308467350 | 333144737 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
50 | Liên kết | 23620246-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hải Phòng | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-23 |  | 30 |  | 396545687 | 428269341 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
51 | Liên kết | 23620245-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hà Nam | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-23 |  | 30 |  | 323672919 | 349566752 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
52 | Liên kết | 21620244-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Ninh | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-21 |  | 30 |  | 292776575 | 316198700 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần An Thanh Sơn | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
53 | Liên kết | 21620243-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công : Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Nghệ An | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-21 |  | 30 |  | 185691431 | 200546745 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không | Công ty cổ phần An Thanh Sơn | 0 | 0 |  | 2025-09-09
54 | Liên kết | 20620248-BQLDA/VTNet-ATS/TVTK2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hà Tĩnh | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-07-20 |  | 30 |  | 368797713 | 398301530 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-09-09
55 | Liên kết | 148202520- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 |  | 1970866587 | 2167953245 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
56 | Liên kết | 148202519- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Long An | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 |  | 1248482284 | 1373330512 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
57 | Liên kết | 148202518- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Bình Phước | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 |  | 893112198 | 982423417 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
58 | Liên kết | 148202517- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Bình Định | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 |  | 1908867040 | 2099753744 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
59 | Liên kết | 18820252- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Nghệ An | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2027-06-14 |  | 665 |  | 1088890891 | 1197779980 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
60 | Liên kết | 148202516- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Hưng Yên | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 | Thời gian thực hiện dịch vụ kể từ ngày có thông báo đảm bảo mặt bằng trạm đầu tiên | 1102261370 | 1212487507 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
61 | Liên kết | 148202515- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Hải Dương | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 | Thời gian thực hiện HĐ kể từ ngày có thông báo đảm bảo mặt bằng trạm đầu tiên | 1025534361 | 1128087797 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
62 | Liên kết | 148202514- BQLDA/VTNet -HACONS/PTV 2025 | Giải pháp kiên cố | Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Bắc Ninh | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-06-10 |  | 665 | Thời gian thực hiện HĐ từ ngày có thông báo đảm bảo mặt bằng trạm đầu tiên | 1293848544 | 1423233398 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng Hà Nội | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-09-05
63 | Liên kết | 87202511-BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hải Phòng | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 288079028 | 311125350 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-05
64 | Liên kết | 87202519-BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Bình | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 271562995 | 293288034 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-05
65 | Liên kết | 87202512 -BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hà Tĩnh | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 212946000 | 229981679 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-05
66 | Liên kết | 87202516-BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Ninh Bình | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 181593017 | 196120458 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-04
67 | Liên kết | 87202510 -BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hà Nam | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 161061918 | 173946871 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-04
68 | Liên kết | 87202524-BQLDA/VTNet-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát địa chất: Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Vĩnh Phúc | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 |  | 197946079 | 213781765 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-08-04
69 | Liên kết | 230401-PHT/GLI-ANTHANHSON/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Gia Lai | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | Đã trả ATS đủ HD, HCQT, TL ngày 21/07/2025 | 74234750 | 80173529 | 0 | 0 | CN Viettel Gia Lai | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-07-24
70 | Liên kết | 170501-HT/QNH-ATS/TV2023 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đầu tư xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-11-28 |  | 195 | Đã trả ATS đủ bộ HĐ, HC_QT, TL ngày 21/07/2025 | 446195916 | 490815507 | 0 | 0 | CN Viettel Quảng Ninh | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-07-24
71 | Liên kết | 230401-HT/TGG-AN THANH SON/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Tiền Giang | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | Đã trả ATS đủ HĐ, HC-QT, TL ngày 21/07/2025 | 81841198 | 88388493 | 0 | 0 | CN Viettel Tiền Giang | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-07-24
72 | Liên kết | 0509001-BQLDA/VTNet-POTECO/XL2024 | Khác | Thi công xây dựng Dự án Củng cố nâng cấp hạ tàng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Tây Ninh | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-03-04 |  | 180 | CLKD lưu 01 bản cứng. | 8377975775 | 9048213836 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ | POTECO | Có |  | 1 | 0 |  | 2025-07-23
73 | Liên kết | 230401-PHT/CMU-ANTHANHSON/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Cà Mau | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | P.CLKD Không lưu bản cứng | 73571200 | 79456895 | 0 | 0 | CN Viettel Cà Mau | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-24
74 | Liên kết | 230401-PHT/CTO-ANTHANHSON/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tạii Cần Thơ | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | P.CLKD không lưu bản cứng | 54703508 | 59079788 | 0 | 0 | CN Viettel Cần Thơ | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-24
75 | Liên kết | 1402049-BQLDA/VTNet-ANTHANHSON/TV2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2024 tại TâyNinh | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-01-10 |  | 330 | HĐ Kí Vcontruct Không có bản cứng | 1702807252 | 1873087977 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-08
76 | Liên kết | 1402042-BQLDA/VTNet-ANTHANHSON/TV2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2024 tại ĐồngNai | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-01-10 |  | 330 | HĐ Kí Vcontruct Không có bản cứng | 1647018586 | 1811720444 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Chậm tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-08
77 | Liên kết | 1402055-BQLDA/VTNet-ANTHANHSON/TV2025 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2024 tại KiênGiang | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-01-10 |  | 330 | HĐ Kí Vcontruct Không có bản cứng | 609602246 | 670562470 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-08
78 | Liên kết | 8420252-BQLDA/VTNet-ANTHANHSON/TVGSTC2025 | Giám sát | Giám sát thi công: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2024 tại BắcGiang | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-01-03 |  | 270 | HĐ kí Vcontract Không có bản cứng | 477787198 | 525565917 | 0 | 0 | VTNET | Chờ tiếp nhận | Chậm tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-05-08
79 | Liên kết | 3720248-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Khánh Hòa | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 174963334 | 188960400 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
80 | Liên kết | 3720247-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Gia Lai | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 191749446 | 207089402 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
81 | Liên kết | 3720246-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Đà Nẵng | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 277334186 | 299520921 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
82 | Liên kết | 3720245-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Đắk Lắk | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 207385133 | 223975944 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
83 | Liên kết | 3720243-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Bình Thuận | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 200184374 | 216199124 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
84 | Liên kết | 37202424-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Long An | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 280871759 | 303341500 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
85 | Liên kết | 37202422-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hậu Giang | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 185095714 | 199903371 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
86 | Liên kết | 37202419-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Cần Thơ | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 170238889 | 183858000 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
87 | Liên kết | 37202413-BQLDA/VTNet-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án Củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Nam | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 |  | 30 | P.CLKD lưu 01 bản cứng | 137355492 | 148343932 | 0 | 0 | VTNET | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-29
88 | Liên kết | 281201-HT/BTN-ATS/TV2022 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Xây dựng bổ sung cột bao từ H36m H42m lắp đặt thiết bị phụ trợ tại trạm BTN0144 thôn 1 xã Bình Thạnh huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-12 |  | 15 | Trả An Thanh Sơn 01HĐ bản cứng + HC-QT (22/3/2025) CLKD không có bản cứng | 7159713 | 7875685 | 0 | 0 | Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-03-22
89 | Liên kết | 280701-HT/BTN-ATS/TV2023 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtcông trình Đầu tư xây dựng mới củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2024-02-08 |  | 195 | Bàn giao 01 HĐ và HC-QT cho ATS (22/3/2025); CLKD giữ 01 bản cứng | 256863052 | 277412097 | 0 | 0 | CN Viettel Bình Thuận | Đã tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2025-04-25
90 | Liên kết | 060201-HT/BTN-POTECO/XL2024 | Giải pháp kiên cố | Thi công gói thầu số 86 ĐTRR BTN 2023 Xây dựng mới củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-10-06 |  | 180 | trả Poteco 01 bản cứng, CLKD không có bản cứng lưu | 3080210019 | 3326626821 | 0 | 0 | CN Viettel Bình Thuận | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Có |  | 0 | 0 |  | 2025-03-22
91 | Liên kết | 281001-HT/LAN-POTECO/TV 2022 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát thiết kế củng cố nhà trạm BTS theo công văn 3546VTNetBQLDAHTVT | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-28 |  | 30 |  | 197524774 | 213326756 | 0 | 0 | CN Viettel Long An | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 1 | 0 |  | 2025-03-19
92 | Liên kết | 220601-HT/LAN-POTECO/TV 2022 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Khảo sát thiết kế củng cố nhà trạm BTS theo công văn 3546VTNetBQLDAHTVT | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-22 |  | 30 |  | 71315622 | 77020872 | 0 | 0 | CN Viettel Long An | Chờ tiếp nhận | Đúng tiến độ |  | Không |  | 1 | 0 |  | 2025-03-19
93 | Liên kết | 030506-HT/QBH-ATS/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Bình | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-13 |  | 10 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Quảng Bình | 75610454 | 81659290 | 0 | 0 | CN Viettel Quảng Bình | Đã tiếp nhận | Chậm tiến độ |  | Không |  | 0 | 0 |  | 2024-05-03
94 | Liên kết | 230401-PHT/HGG-VTK/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Hà Giang | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | P.CLKD KO LƯU BẢN CỨNG | 76153339 | 82245606 | 76153339 | 0 | CN Viettel Hà Giang | Đang thực hiện | Chậm tiến độ |  | Không |  | 2 | 1 |  | 2025-04-25
95 | Liên kết | 230401-PHT/DNG-ANTHANHSON/TV2024 | KSTK Hạ tầng viễn thông truyền thông | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:Dự án củng cố nâng cấp hạ tầng nhà trạm, cải tạo cột năm 2024 tại Đà Nẵng | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |  | 10 | P.CLKD KO LƯU BẢN CỨNG | 60927679 | 65801893 | 0 | 0 | CN Viettel Đà nẵng | Đang thực hiện | Chậm tiến độ |  | Không |  | 1 | 0 |  | 2025-04-25